ПРОЕКТ

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию пробации – системы для ресоциализации для лиц,

освобождающихся (освободившихся) из мест лишения свободы, и отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, в Калужской области

на 2022 – 2024 годы

Исполнитель – АНО «Калужский областной центр медиации»

Ресоциализация осужденных представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывающих (отбывших) уголовное наказание в местах лишения свободы, а также в местах, предназначенных для отбывания иных видов наказания, не связанного с лишением свободы.

Работа по ресоциализации осужденных начнется в местах отбывания наказания. Им будет предоставлена возможность получить образование, правовую консультацию, психологическую помощь и помощь в трудоустройстве, налаживании социальных связей.

Задачу социальной адаптации осужденных, отбывших наказание в местах лишения свободы, необходимо решать при непосредственном участии органов местного самоуправления, являющихся субъектом системы профилактики правонарушений (Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»), а также органов и организаций социального обслуживания населения, оказывающих помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

Социальная адаптация осужденных будет проходить при содействии социально-ориентированных некоммерческих организаций, работающих с осужденными к лишению свободы, а также к иным видам наказания, не связанным с лишением свободы.

В качестве инновационного подхода к работе по ресоциализации осужденных предлагается привлечь профессиональных медиаторов.

Медиатор, выступая независимым нейтральным лицом, с помощью медиативных технологий, в том числе, восстановительных медиативных практик, будет инициировать выстраивание конструктивного диалога осужденного (освободившегося) с членами его семьи, родственниками, соседями, бывшими сослуживцами и т.д., что будет способствовать социализации осужденного.

Работа медиатора с целевой группой состоит из следующих этапов:

- Выявление конфликтных ситуаций (споров), потребности в их разрешении.

- Проведение предварительных консультаций.

- Определение круга лиц, вовлеченных в конфликтную ситуацию.

- Прояснение позиций сторон, их интересов и потребностей.

- Помощь в поиске решений по выходу из конфликтной ситуации.

- Принятие решения по разрешению конфликта (спора).

Одним из важнейших направлений проекта является создание исправительных центров для осужденных.

Исправительные центры — это учреждения, где находятся осужденные к принудительным работам. Данный вид уголовного наказания введен в 2011 году. К 2021 году существовало 111 учреждений, с возможностью размещения в них 8 200 осужденных, но уже 182 000 осужденных имели право на замену лишения свободы принудительными работам. Как следует из Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1138-р), к 2024 году планируется кратно увеличить число мест, к 2030 году - обеспечить 100% потребности.

Задачи Проекта

- отбор осужденных для участия в программах ресоциализации осужденных;

- оценка возможностей, эффективности и существующих ограничений по применению программ восстановительного правосудия в целях ресоциализации осужденных;

- интеграция программ восстановительного правосудия в деятельность по ресоциализации осужденных силами органов местного самоуправления, органов и организаций системы социальной защиты населения, а также силами социально-ориентированных некоммерческих организаций

Обязательным условием применения предлагаемых в рамках Проекта методов работы с осужденными являются:

- отсутствие выраженной криминальной идентичности осужденных;

- наличие у осужденных социальных связей с родственниками, друзьями, бывшими сослуживцами;

- наличие у осужденных установки на изменение образа жизни.

Планируемыми результатами Проекта станут:

опыт работы по реализации методик проведения программ восстановительного правосудия в работе с осужденными, отбывающими наказание, освобождающимися (освободившимися) осужденными;

конкретная помощь осужденным их социализации;

реализация образовательных программ для органов местного самоуправления, органов и организаций социальной защиты и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих работу с осужденными лицами, отбывающими наказание, готовящимися к освобождению или освободившимися, по применению медиативных технологий их ресоциализации.

Этапы реализации Проекта

1. Формирование команды Проекта.

2. Разработка методологии и инструментария Проекта.

3. Заключение трудовых договоров (договоров подряда) с исполнителями Проекта.

4. Создание исправительных центров для осужденных.

5. Проведение отбора осужденных для участия в Проекте. Создание фокус-групп.

6. Анкетирование осужденных. Анализ личных дел осужденных. Обработка результатов анкетирования.

7. Работа специалистов с участниками фокус-группы и его социальным окружением.

8. Обобщение результатов проекта, разработка методических рекомендаций для дальнейшей реализации мероприятий по ресоциализации осужденных.

Мероприятия по оказанию помощи в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы

| № | Мероприятия | Срок реализации | партнеры Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание изолированных участков, функционирующих как исправительные центры для осужденных к видам наказания, не связанным с лишением свободы (УФИЦ) | 2022 год | УФСИН по Калужской области |
| 2. | Рассмотрение государственными учреждениями службы занятости населения Калужской области (далее – Центры занятости населения) запросов учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (далее – УФСИН) информации о возможности трудоустройства по выбранному гражданином, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы, месту жительства после освобождения | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 3. | Направление в УФСИН по Калужской области информации о наиболее востребованных вакансиях в организациях (на предприятиях области), в том числе с предоставлением жилья | 2022 – 2024 годы | Министерство труда и соцзащиты, Центры занятости населения |
| 4. | Проведение консультаций непосредственно в УФСИН по Калужской области с гражданами, подлежащими освобождению. Предоставление осуждённым информации о состоянии рынка труда, наиболее востребованных профессиях, положениях законодательства Российской Федерации о занятости населения и о возможностях их трудоустройства | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 5. | Подбор работодателей для граждан, готовящихся к освобождению, на основе их персональных резюме | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 6. | Оказание содействия в поиске подходящей работы гражданам, освобожденным из УФСИН с учетом индивидуальной жизненной ситуации | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 7. | Определение карьерного консультанта для гражданина, освободившегося из мест лишения свободы |  | Центры занятости населения |
| 8. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий учебных и рабочих мест для граждан, освободившихся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 9. | Обеспечение функционирования сервисов «Составление и корректировка резюме» и «Сервис по подготовке к собеседованию» для граждан, освободившихся из мест лишения свободы (видеокурсы по интервью, самопрезентации, открытые обучающие мероприятия для соискателей по подготовке к собеседованиям, чек-листы по самопроверке) | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 10. | Клуб ищущих работу для граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве (услуга по психологической поддержке, социальной адаптации, помощь в подготовке к встрече с работодателем) | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 11. | Развитие предпринимательской инициативы и содействие самозанятости безработных граждан из числа граждан, освободившихся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 12. | Проведение профессиональной ориентации, содействие в карьерном самоопределении граждан, освобожденных из УФСИН | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 13. | Оказание психологической поддержки гражданам, освобожденным из УФСИН | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 14. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, граждан, освобожденных из УФСИН | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 15. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, освобожденных из УФСИН | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 16. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске, лицам, освобожденным из УФСИН |  | Центры занятости населения |
| 17. | Разработка памятки для граждан, освободившихся из мест лишения свободы об услугах органов службы занятости | 2022 год | Министерство |
| 18. | Проведение мониторинга трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Министерство труда и соцзащиты |
| 19. | Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, в том числе освободившимся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Органы социальной защиты населения |
| 20. | Оказание помощи гражданам без определенного места жительства и занятий старше 18 лет из числа освободившихся из мест лишения свободы (обеспечение временного и постоянного размещения, предоставление социальных услуг в стационарной форме). Реабилитационная деятельность, восстановление правового и социального положения граждан, содержащихся в Центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. | 2022 – 2024 годы | Центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства |
| 21. | Изучение опыта работы субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по содействию трудоустройству, оказанию социальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Министерство |
| 22. | Проведение выездных консультаций с работодателями с использованием мобильных центров занятости населения по вопросам трудоустройства граждан, в том числе освободившихся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 23. | Организация взаимодействия центров занятости населения с работодателями с целью пополнения банка вакансий. Размещение вакансий на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | 2022 – 2024 годы | Министерство, Центры занятости населения |
| 24. | Анализ вакансий и проведение консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству граждан, освободившихся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Центры занятости населения |
| 25. | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов по проблемам повышения эффективности мер, направленных на трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Министерство, Центры занятости населения |
| 26. | Размещение на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области официального портала органов власти Калужской области сети Интернет информации о проводимых мероприятиях по реабилитации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | 2022 – 2024 годы | Министерство, Центры занятости населения |

На территории Калужской области АНО «Калужский областной центр медиации» совместно с органами ФСИН и администрациями муниципальных районов реализуется проект по созданию исправительных центров (УФИЦ) для осужденных к видам наказания, не связанным с лишением свободы.

Первый негосударственный УФИЦ планируется к открытию в 2022 году в г. Белоусово Жуковского района, емкостью на 55 осужденных.

Контингент проживающих в центре - люди, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести (экономические преступления, преступления в сфере безопасности дорожного движения и т.д.). Они не лишены свободы, не конвоируются, вправе свободно передвигаться, но обязаны ночевать в исправительном центре. В выходные дни могут находиться дома. Все они - жители Калужской области.

Проектом предусмотрены профориентация и трудоустройство данной категории осужденных.

При их трудоустройстве разрабатывается график работы осужденных, удобный для работодателя. Работники данной категории могут привлекаться для работы в праздничные и выходные дни.

Преимущества в трудоустройстве данной категории граждан для работодателя заключаются в отсутствии текучести кадров, стабильной работе сотрудников на определённом месте работы. Возможно заключение долгосрочных договоров.

Работа осуществляется по договору подряда на выполнение определённых видов работ с организацией, содержащей исправительный центр, в котором работники находятся.

Такая форма трудоустройства предполагает, что напрямую сотрудникам заработная плата не выплачивается, работодатель не несет расходы в виде предусмотренных законодательством вычетов и налогов, связанных с начислением и выплатой заработной платы.

С учётом норм содержания и обязательных выплат один сотрудник обходится организации, содержащей исправительный центр, примерно в 40 000 рублей в месяц. Исходя из этой суммы формируются договоры подряда на любые виды работ.

Первая очередь сотрудников состоит из мужчин. При наличии потребности в сотрудниках - женщинах возможно сформировать вторую очередь численностью до 50 человек.

В начале 2022 года Минтруд России направил методические рекомендации о том, что регионы могут предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустраивают осужденных либо освободившихся из мест лишения свободы.

В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности введения налоговых льгот и приравнивание к статусу социального предпринимателя тех, кто использует труд осуждённых.